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คำนำ
		

		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ข้อ 28 และข้อ 29 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

		ดังนั้น เทศบาลตำบลไร่เก่า โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไร่เก่า จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานพัฒนาของเทศบาล ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเทศบาลตำบลไร่เก่าต่อไป
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บทนำ

1.1 บทนำ
	
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
		
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการของเทศบาล หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์
		1.2.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2558
		1.2.2 เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณว่าสอดคล้องกับงบประมาณหรือไม่เพียงใด
		1.2.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
		1.2.4 เพื่อประเมินการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด

1.3 ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล 
		ใช้ข้อมูลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 โดยดำเนินการตามระยะเวลาดังนี้ 
		- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ
	    	 - ระดับองค์กร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เสนอผู้บริหาร สภาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป
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		 - การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน
		1.4.1 ศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลไร่เก่า ที่เกี่ยวกับการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลไร่เก่า
		1.4.2 ศึกษายุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ ของเทศบาลตำบลไร่เก่าในเรื่องการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ การปรับเปลี่ยนโครงการ ตลอดจนการศึกษาถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ผลการติดตามการประเมินผลนโยบายแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ
		1.4.3 รวบรวมข้อมูล โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปี 2558
		1.4.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ

1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล
		1.5.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
		1.5.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่
	     		1.5.2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป
	      		1.5.2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป
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1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
		แบบที่ 1 การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว
		แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยแบบย่อยจำนวน 7 แบบ
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประกอบการรายงานด้วย
		









































ส่วนที่ 2  
สรุปผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
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แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลโดยตนเอง

   
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
	
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
	
	

	   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
	
	

	    การพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
	
	

	    กับศักยภาพของท้องถิ่น
	
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
	
	

	     กับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	
	

	19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........................เทศบาลตำบลไร่เก่า..........................................
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
   (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)                       (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
   (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)                     (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1....2558.………….
	ปีที่ 2 ......2559.....……..
	ปีที่ 3...…2560….….......
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	38
	50,740,596
	18
	6,014,433
	7
	15,547,000
	63
	72,302,029

	2. การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
	80
	57,172,900
	36
	19,171,400
	36
	19,171,400
	152
	95,515,700

	3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	8
	2,950,000
	7
	1,730,000
	8
	2,830,000
	23
	7,510,000

	4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
   และการบริการประชาชน
	10
	2,390,000
	5
	300,000
	5
	300,000
	20
	2,990,000

	5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
   การเกษตรและการท่องเที่ยว
	8
	1,090,000
	7
	940,000
	7
	940,000
	22
	2,970,000

	6. การพัฒนาองค์กร
	80
	7,468,080
	9
	805,000
	9
	805,000
	98
	9,078,080

	รวม
	224
	121,811,576
	82
	28,960,833
	72
	39,593,400
	378
	190,365,809
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         4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


	ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	ปีที่ 1.....2558........
	ปีที่ 2 ......2559.........
	ปีที่ 3......2560.......
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการ
   ท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
	3
	350,000
	2
	200,000
	2
	200,000
	7
	750,000

	2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
   การผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว 
   และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
	5
	740,000
	5
	740,000
	5
	740,000
	15
	2,220,000

	3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพ
   ตามวิถีภูมิปัญญาไทย
	128
	60,598,676
	32
	7,119,433
	21
	16,652,000
	181
	84,370,109

	4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ที่สมดุล
	80
	57,172,900
	36
	19,171,400
	36
	19,171,400
	152
	95,515,700

	5. เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหาร
   เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่สร้างสรรค์
   เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
	8
	2,950,000
	7
	1,730,000
	8
	2,830,000
	23
	7,510,000

	รวม
	224
	121,811,576
	82
	28,960,833
	72
	39,593,400
	378
	190,365,809
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        5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี……2558………


	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาโครงสร้าง
   พื้นฐาน
	3
	1.34
	8
	3.57
	27
	12.04
	-
	-
	-
	-
	38
	16.95

	2. การพัฒนาคน สังคม 
   และคุณภาพชีวิต
	39
	17.41
	6
	2.68
	35
	15.63
	-
	-
	-
	-
	80
	35.72

	3. การพัฒนาด้านการ
   บริหารจัดการ
   ทรัพยากรธรรมชาติและ
   สิ่งแวดล้อม
	3
	1.34
	1
	0.45
	4
	1.79
	-
	-
	-
	-
	8
	3.58

	4. การพัฒนาด้านการเมือง 
   การบริหารและการ
   บริการประชาชน
	7
	3.13
	-
	-
	3
	1.34
	-
	-
	-
	-
	10
	4.47

	5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   ชุมชน การเกษตรและ
   การท่องเที่ยว
	6
	2.68
	-
	-
	2
	0.89
	-
	-
	-
	-
	8
	3.57

	6. การพัฒนาองค์กร
	54
	24.10
	1
	0.45
	25
	11.16
	-
	-
	-
	-
	80
	35.71

	รวม
	112
	50.00
	16
	7.15
	96
	42.85
	-
	-
	-
	-
	224
	100
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        6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี………2558…………


	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	5,984,402
	33.59
	-
	-
	5,984,402
	33.59

	2. การพัฒนาคน สังคม และ
   คุณภาพชีวิต
	6,456,362
	36.24
	-
	-
	6,456,362
	36.24

	3. การพัฒนาด้านการบริหาร
   จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม
	2,533,100
	14.22
	-
	-
	2,533,100
	14.22

	4. การพัฒนาด้านการเมือง 
   การบริหาร และการบริการ
   ประชาชน
	157,377
	0.88
	-
	-
	157,377
	0.88

	5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   ชุมชน การเกษตรและการ
   ท่องเที่ยว
	681,425
	3.82
	-
	-
	681,425
	3.82

	6. การพัฒนาองค์กร
	2,003,905
	11.25
	-
	-
	2,003,905
	11.25

	รวม
	17,816,571
	100.00
	-
	-
	17,816,571
	100.00
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        ส่วนที่ 3   ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

        7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี…2558…..

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	 งบประมาณ
 ที่เบิกจ่ายไป

	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน 30 ซ้าย ชุมชนตลาดไร่ใหม่
	
	
	
	1,135,608
	1,132,500

	2. โครงการเสริมปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดตรีสตกูฎ – 
   ศาลาลัย ชุมชนบ้านศาลาลัย ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด
	
	
	
	8,000,000
	7,989,000

	3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
	
	
	
	6,310,000
	6,310,000

	4. โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
	
	
	
	70,000
	70,000

	5. โครงการห้องปฏิบัติการทางโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
	
	
	
	375,000
	375,000

	6. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	
	
	
	8,694,600
	8,631,600

	7. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	
	
	
	1,728,000
	1,694,900

	8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด (ครั้งที่ 3) 
	
	
	
	105,000
	105,000

	9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ครั้งที่ 3) 
	
	
	
	37,500
	37,500

	รวมทั้งสิ้น
	26,455,708
	26,345,500


        ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………............
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
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 (
  
แบบที่ 
3 
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
)



คำชี้แจง: แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………เทศบาลตำบลไร่เก่า…………….
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน…13....พฤศจิกายน...2558……..…..

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี...…2558…………..
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	38
	11

	2. การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
	80
	45

	3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม
	8
	4

	4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
	10
	7

	5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตรและการท่องเที่ยว
	8
	6

	6. การพัฒนาองค์กร
	80
	55

	รวม
	224
	128



         สรุป จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำนวนทั้งสิ้น 224 โครงการ และปรากฏโครงการที่เทศบาลได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาจำนวน 128  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   57.15  .      
  




























































ภาคผนวก







	รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการ

	แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558- 2560)

	เทศบาลตำบลไร่เก่า

	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม ปี 2558
	ตั้งไว้
	ตั้งไว้ตาม
	เบิกจ่าย
	 หน่วยงาน 
	หมายเหตุ

	
	
	ตามแผนฯ
	เทศบัญญัติ
	(บาท)
	 รับผิดชอบ 
	

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า
	252,000
	252,000
	211,022
	กองช่าง
	 

	 
	แรงต่ำ บ้านนายชัยหงวนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ชุมชนศาลเจ้าปุ่นเท่ากง
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า
	369,600
	369,600
	347,580
	กองช่าง
	 

	 
	แรงต่ำ ซอย 8 เชื่อมซอย 6 ชุมชนสายกลาง
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน
	301,500
	301,500
	301,500
	กองช่าง
	กันเงิน

	 
	นายเบือน พานแพ  ชุมชนตาลเจ็ดยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
	833,100
	833,100
	833,100
	กองช่าง
	กันเงิน

	 
	ซอยบ้านนายทัน บัวเผื่อน ชุมชนสายกลาง
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
	439,318
	439,300
	439,300
	กองช่าง
	กันเงิน

	 
	ซอยบ้านนายเลิศ แคโอชา ชุมชนตลาดไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล.
	1,538,200
	1,538,200
	1,538,200
	กองช่าง
	กันเงิน

	 
	ต่อจากเดิม ซอยบ้าน อ.สดศรี  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ชุมชนตาลเจ็ดยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำ คสล. 
	1,760,678
	1,760,600
	1,760,600
	กองช่าง
	กันเงิน

	 
	หน้าศาลาหมู่บ้าน  ชุมชนบ้านสามร้อยยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	โครงการติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟ
	100,000
	100,000
	53,100
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ต่างๆ ในเขตเทศบาล
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง
	1,135,700
	1,135,608
	1,132,500
	กองช่าง
	อุดหนุนเฉพาะกิจ

	 
	ชลประทาน 30 ซ้าย ชุมชนตลาดไร่ใหม่
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	770,000
	500,000
	500,000
	กองช่าง
	กันเงิน

	 
	ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	โครงการเสริมปรังปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
	8,000,000
	8,000,000
	7,989,000
	กองช่าง
	อุดหนุนเฉพาะกิจ

	 
	คอนกรีตถนนสายวัดตรีสตกูฎ - ศาลาลัย
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ชุมชนบ้านศาลาลัย,ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

	12
	โครงการอุดหนุนกิจกรรมทางการศึกษา
	150,000
	50,000
	50,000
	กองการศึกษา
	 

	 
	แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่ง
	60,000
	70,000
	70,000
	กองการศึกษา
	 

	 
	เรียนรู้
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม ปี 2558
	ตั้งไว้
	ตั้งไว้ตาม
	เบิกจ่าย
	 หน่วยงาน 
	หมายเหตุ

	4
	โครงการอาหารกลางวัน 4 โรงเรียน 2 ศพด.
	3,300,000
	2,188,000
	2,188,000
	กองการศึกษา
	 

	15
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 4 โรงเรียน 
	2,500,000
	1,953,560
	1,659,092.80
	กองการศึกษา
	 

	 
	2 ศพด.
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
	9,000,000
	6,310,000
	6,310,000
	กองการศึกษา
	อุดหนุนเฉพาะกิจ

	 
	โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	150,000
	100,000
	99,714
	กองการศึกษา
	 

	18
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถาน
	20,000
	20,000
	20,000
	กองการศึกษา
	 

	 
	ศึกษา
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	โครงการอาเซียนในโรงเรียน
	80,000
	50,000
	50,000
	กองการศึกษา
	 

	20
	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
	300,000
	70,000
	70,000
	กองการศึกษา
	อุดหนุนเฉพาะกิจ

	21
	โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา
	200,000
	375,000
	375,000
	กองการศึกษา
	อุดหนุนเฉพาะกิจ

	 
	โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน
	70,000
	40,000
	38,400
	กองการศึกษา
	 

	 
	โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	โครงการจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้  โรงอาหาร
	100,000
	100,000
	98,000
	กองการศึกษา
	 

	 
	โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
	6,400
	6,400
	6,400
	กองการศึกษา
	 

	 
	ตอนเดียวสำหรับ ศพด. 2 ศูนย์
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	โครงการจัดซื้อโต๊ะขาพับอเนกประสงค์สำหรับ
	20,000
	20,000
	20,000
	กองการศึกษา
	 

	 
	การจัดกิจกรรมของ ศพด. โรงเรียน และงาน
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กองการศึกษา
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จำนวน 150 ตัว
	30,000
	30,000
	30,000
	กองการศึกษา
	 

	 
	สำหรับกองการศึกษา
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ติดตั้งหอกระจายข่าว ชุมชนบ้านสามร้อยยอด
	150,000
	150,000
	150,000
	สำนักปลัดฯ
	กันเงิน

	28
	ติดตั้งเสียงไร้สาย ชุมชนตลาดไร่ใหม่
	100,000
	100,000
	100,000
	สำนักปลัดฯ
	กันเงิน

	 
	จำนวน 2 จุด
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ติดตั้งเสียงไร้สาย ชุมชนศาลเจ้าปุ่นเท่ากง
	200,000
	150,000
	150,000
	สำนักปลัดฯ
	กันเงิน

	 
	ชุมชนสายกลาง ชุมชนกระทุ่มโพรง 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	และชุมชนตลาดไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ซ่อมแซมเสียงตามสายในเขตพื้นที่เทศบาล
	150,000
	0
	0
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ตำบลไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
	150,000
	130,000
	129,800
	กองการศึกษา
	 

	32
	โครงการประดับธงตราสัญลักษณ์เนื่องใน
	60,000
	60,000
	80,675
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	วันสำคัญต่าง ๆ 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	โครงการจัดงานทางศาสนาและรัฐพิธี
	15,000
	10,000
	0
	สำนักปลัดฯ
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม ปี 2558
	ตั้งไว้
	ตั้งไว้ตาม
	เบิกจ่าย
	 หน่วยงาน 
	หมายเหตุ

	34
	อุดหนุนอำเภอสามร้อยยอดโครงการจัด
	30,000
	30,000
	30,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธี
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	โครงการจัดอบรม อสม.และทัศนศึกษาดูงาน
	400,000
	100,000
	250,000
	กองสาธารณสุขฯ
	 

	36
	โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก
	50,000
	40,000
	30,000
	กองสาธารณสุขฯ
	 

	37
	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
	70,000
	70,000
	66,737
	กองสาธารณสุขฯ
	 

	 
	ทำหมันสุนัข
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	โครงการอุดหนุนตามโครงการพัฒนางาน
	150,000
	150,000
	75,000
	กองสาธารณสุขฯ
	 

	 
	สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วย
	30,000
	30,000
	5,100
	กองการศึกษา
	 

	 
	งานราชการ
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
	300,000
	150,000
	124,156
	กองการศึกษา
	 

	41
	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 
	660,000
	660,000
	303,000
	กองสาธารณสุขฯ
	กันเงิน

	42
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	114,000
	114,000
	114,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	43
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
	100,000
	100,000
	69,500
	สำนักปลัดฯ
	 

	44
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	9,074,400
	8,694,600
	8,631,600
	สำนักปลัดฯ
	อุดหนุนเฉพาะกิจ

	45
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	1,098,000
	1,728,000
	1,694,900
	สำนักปลัดฯ
	อุดหนุนเฉพาะกิจ

	46
	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
	300,000
	250,000
	140,360
	กองการศึกษา
	 

	47
	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
	120,000
	120,000
	54,943
	กองการศึกษา
	 

	 
	ประเพณีสงกรานต์
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ
	120,000
	100,000
	50,624
	กองการศึกษา
	 

	49
	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
	60,000
	60,000
	27,740
	กองการศึกษา
	 

	50
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	30,000
	142,500
	142,500
	สำนักปลัดฯ
	อุดหนุนเฉพาะกิจ

	51
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดซอยเทศบาล 5
	20,000
	65,000
	65,000
	สำนักปลัดฯ
	กันเงิน

	 
	หน้าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ชุมชนตลาดไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดซอยแหนบทอง
	20,000
	65,000
	65,000
	สำนักปลัดฯ
	กันเงิน

	 
	ชุมชนตลาดไร่ใหม่
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
	20,000
	20,000
	18,000
	กองการศึกษา
	 

	 
	ในสถานศึกษา
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
	158,000
	0
	0
	กองการศึกษา
	 

	 
	เด็กเล็กเทศบาลบ้านไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
	57,200
	0
	0
	กองการศึกษา
	 

	 
	ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลบ้านไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
	50,000
	70,000
	27,120
	กองการศึกษา
	 

	 
	วิชาการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม ปี 2558
	ตั้งไว้
	ตั้งไว้ตาม
	เบิกจ่าย
	 หน่วยงาน 
	หมายเหตุ

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	57
	โครงการจัดซื้อใบมีดรถไถฟาร์มแทร็กเตอร์
	40,000
	40,000
	32,100
	กองสาธารณสุขฯ
	 

	58
	โครงการจัดซื้อเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้
	20,000
	20,000
	20,000
	กองสาธารณสุขฯ
	 

	59
	โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า
	300,000
	200,000
	191,000
	กองสาธารณสุขฯ
	 

	60
	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
	2,300,000
	2,300,000
	2,290,000
	กองสาธารณสุขฯ
	กันเงิน

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน

	61
	โครงการวันเทศบาล
	20,000
	20,000
	17,910
	สำนักปลัดฯ
	 

	62
	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน
	50,000
	50,000
	18,360
	สำนักปลัดฯ
	 

	63
	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน
	30,000
	30,000
	0
	สำนักปลัดฯ
	 

	64
	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
	40,000
	40,000
	28,800
	สำนักปลัดฯ
	 

	65
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ
	30,000
	30000
	24,607
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	แผนพัฒนาท้องถิ่น
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน
	100,000
	50,000
	49,700
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ของเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	โครงการติดตั้งป้ายทำเนียบรายนามผู้ดำรง
	20,000
	18,000
	18,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ตำแหน่งนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล
	 
	 
	 
	 
	 

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

	68
	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเสริม
	30,000
	30,000
	9,100
	สำนักปลัดฯ
	 

	69
	โครงการพัฒนาสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
	30,000
	30,000
	8,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจ
	30,000
	30,000
	18,165
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	พอเพียง
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	โครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน  
	500,000
	600,000
	596,160
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบล
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ไร่เก่า ประจำปี 2558
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	โครงการอุดหนุนอำเภอสามร้อยยอดโครงการ
	50,000
	50,000
	50,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	งานเทศกาลมะม่วงและของดีสามร้อยยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
	150,000
	100,000
	0
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	และเขตอำเภอสามร้อยยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

	74
	โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
	300,000
	100,000
	343,205
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	พนักงานจ้างของเทศบาลฯ
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม ปี 2558
	ตั้งไว้
	ตั้งไว้ตาม
	เบิกจ่าย
	 หน่วยงาน 
	หมายเหตุ

	75
	โครงการอุดหนุนอบต.ศิลาลอยในโครงการ
	30,000
	30,000
	30,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้แลกเปลี่ยน
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอสามร้อยยอด
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
	3,000
	3,100
	2,900
	กองช่าง
	 

	 
	ขนาด 800 VA สำหรับงานกองช่าง
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นสำหรับกองช่าง
	7,500
	3,000
	2,800
	กองช่าง
	 

	 
	2 เครื่อง และกองการศึกษา 3 เครื่อง
	 
	4500
	4,500
	กองการศึกษา
	 

	78
	โครงการจัดซื้อโต๊ะผู้อำนวยการกองคลัง
	20,000
	20,000
	20,000
	กองคลัง
	 

	79
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงาน
	40,000
	0
	0
	กองคลัง
	 

	 
	กองคลัง
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะสำหรับ
	30,000
	16,000
	15,800
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	งานพัฒนาชุมชน
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานนิติการ
	36,400
	30,800
	26,400
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	งานพัฒนาชุมชน งานวิเคราะห์ฯ งานธุรการ
	 
	5,600
	5,600
	กองการศึกษา
	 

	 
	และงานทะเบียนฯ รวม 11 ตัว และสำหรับ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	กองการศึกษา 2 ตัว
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก
	10,000
	6,000
	4,200
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	สำหรับงานพัฒนาชุมชน
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	โครงการจัดซื้อเคาน์เตอร์เข้ามุมตัว L พร้อม
	30,000
	30,000
	30,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ลิ้นชักสำหรับงานพัฒนาชุมชน
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้แบบ 4 ที่นั่ง สำหรับ
	36,000
	36,000
	32,700
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	บริการประชาชนงานทะเบียน และงานพัฒนา
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ชุมชน
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ ชนิด 2 
	18,000
	12,000
	8,400
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	บานเปิดสำหรับงานวิเคราะห์ฯ กองการ
	 
	12,000
	8,400
	กองการศึกษา
	 

	 
	ศึกษา และห้องเลขานุการนายกฯ
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ
	11,000
	14,600
	14,200
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	สำหรับงานวิเคราะห์ฯ และงานการเจ้าหน้าที่
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	โครงการติดตั้งเครื่องฉายพร้อมจอโปรเจ็คเตอร์
	100,000
	71,000
	70,600
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือสำหรับ
	6,000
	6,000
	4,200
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	งานป้องกันฯ
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบพกพา
	25,000
	25,000
	25,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	90
	โครงการจัดซื้อถุงมือดับเพลิงสำหรับงาน
	27,000
	27,000
	25,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ป้องกันฯ
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม ปี 2558
	ตั้งไว้
	ตั้งไว้ตาม
	เบิกจ่าย
	 หน่วยงาน 
	หมายเหตุ

	91
	โครงการจัดซื้อรองเท้าดับเพลิงบู๊ทยางหัวเหล็ก 
	16,000
	16,000
	14,500
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	พื้นเหล็ก 16 นิ้ว สำหรับงานป้องกันฯ
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	โครงการจัดซื้อชุดหมีดับเพลิงแบบมีแถบ
	15,000
	15,000
	12,600
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	สะท้อนแสง สำหรับงานป้องกัน
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	โครงการจัดซื้อชั้นสำหรับวางหนังสือหรือ
	1,200
	1,200
	1,200
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	นิตยสารเพื่อให้บริการประชาชนในงาน
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ทะเบียนราษฎร์ 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนสูง 4 
	12,000
	12,000
	10,400
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ชั้นสำหรับงานธุรการและงานกิจการสภา
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร
	20,000
	10,000
	7,500
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	(รองนายกเทศมนตรี)
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
	6,000
	4,000
	3,800
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงานกิจการสภา
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	โครงการจัดซื้อโซฟาชุดเล็กสำหรับห้องปลัด
	15,000
	15,000
	15,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	เทศบาลและห้องประธานสภา
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	โครงการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้
	10,000
	10,000
	8,500
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	สำหรับประธานสภาเทศบาล
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน
	15,000
	16,000
	15,800
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว สำหรับ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	งานกิจการสภา
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้
	15,000
	15,000
	15,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	จำนวน 8 ตัว (สำนักปลัด)
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา สำหรับ
	10,000
	9,900
	9,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ห้องประชุมใหญ่
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	โครงการจัดซื้อชุดรับแขกสำหรับห้องประชุม
	12,000
	12,000
	12,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	103
	โครงการจัดซื้อซิงค์สำหรับล้างจานแบบมี
	8,000
	8,000
	7,900
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ตู้เก็บของ พร้อมต่อด้านบน
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	โครงการจ้างเหมาติดตั้งเคาท์เตอร์
	50,000
	30,000
	30,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ประชาสัมพันธ์บริเวณห้องโถงกลางชั้น 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	อาคารสำนักงานเทศบาล
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น
	30,000
	30,000
	28,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	โครงการจัดซื้อตู้เย็นสำหรับใช้ในห้องประชุม 
	7,000
	6,500
	5,500
	สำนักปลัดฯ
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	107
	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์บริการ
	45,000
	84,900
	84,805
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ประชาชนของงานทะเบียนราษฎร์
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. เครื่องพิมพ์ Multifunction 1 เครื่อง
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Smart Card Reader 2 ชุด
	 
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 

	108
	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับติดตั้ง
	5,000
	50,000
	39,200
	สำนักปลัดฯ 
	 

	 
	ในห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	โครงการจัดซื้อลำโพงสำหรับติดตั้งในห้อง
	5,000
	0
	0
	สำนักปลัดฯ 
	 

	 
	ประชุมใหญ่ชั้น 4 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้อง
	40,000
	60,000
	58,500
	สำนักปลัดฯ 
	 

	 
	ห้องประชุม
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	โครงการติดตั้งผ้าม่านชนิดผ้าพร้อมอุปกรณ์
	100,000
	80,000
	80,000
	สำนักปลัดฯ 
	 

	 
	สำหรับห้องปฏิบัติงาน และห้องประชุมชั้น 3 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น
	5,000
	5,000
	5,000
	กองการศึกษา
	 

	 
	สำหรับกองการศึกษา
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียติในเขตพื้นที่
	500,000
	550,000
	550,000
	สำนักปลัดฯ
	กันเงิน

	 
	เทศบาลตำบลไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
	200,000
	200,000
	0
	กองคลัง
	 

	115
	โครงการบริการค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย
	20,000
	20,000
	0
	กองคลัง
	 

	116
	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	20,000
	20,000
	0
	กองคลัง
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำแผน
	40,000
	40,000
	28,755
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	พัฒนาของเทศบาลตำบลไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
	15,000
	17,000
	17,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	โครงการอุดหนุนอำเภอสามร้อยยอด
	30,000
	30,000
	30,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ในช่วงเทศกาล
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
	30,000
	30,000
	840
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	ในช่วงเทศกาล 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
	8,400
	7,600
	7,400
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	 แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับ
	 
	 
	 
	กองการศึกษา
	 

	 
	งานประชาสัมพันธ์ และกองการศึกษา
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี LED ขนาดไม่น้อย
	18,000
	18,000
	11,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	กว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้งจานรับสัญญาณ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	สำหรับติดตั้งในห้องทะเบียนราษฎร์ฯ
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม ปี 2558
	ตั้งไว้
	ตั้งไว้ตาม
	เบิกจ่าย
	 หน่วยงาน 
	หมายเหตุ

	123
	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี LED ขนาดไม่น้อย 
	26,000
	26,000
	16,500
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	กว่า 40 นิ้ว พร้อมติดตั้งจานรับสัญญาณ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	สำหรับติดตั้งห้องเลขานุการนายกฯ
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
	120,000
	100,000
	99,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	(ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	โครงการจัดซื้อโซฟารับแขกบริเวณโถงกลาง
	20,000
	20,000
	20,000
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	อาคารสำนักงานเทศบาล
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงาน
	100,000
	40,000
	0
	กองคลัง
	 

	 
	กองคลัง
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานติดตั้งกระจก
	100,000
	90,000
	78,600
	กองคลัง
	 

	 
	พร้อมประตูบานเลื่อนกองคลัง
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
	6,900
	6,900
	6,700
	สำนักปลัดฯ
	 

	 
	สำหรับชั้น 4
	 
	 
	 
	 
	 

	รวม
	51,310,496
	45,652,968
	44,162,071
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